## Sheet1
| 产出节点 | 体系文件编号 | 文件标准名称 | 格式 | 文档要求 | 适用项目类型 | 备注
1 | 02.招标及选型 | 360006F03 | 项目需求定义书 | .PDF/.TIF/.JPG | 业务经营体长签字 | 开发项目 | 合同申请时项目经理上传
2 | 02.招标及选型 | 360009F25 | 开发需求定义书 | .PDF/.TIF/.JPG | 受益经营体会签 | 开发运维 | 合同申请时项目经理上传
3 | 02.招标及选型 | 360009F26 | 开发需求目标SMART表 | .PDF/.TIF/.JPG | PSI经营体长、PSI财务签字 | 开发运维 | 合同申请时项目经理上传
4 | 02.招标及选型 | 361306F01 | 运维需求定义书 | .PDF/.TIF/.JPG | 受益经营体会签 | 系统运维 | 合同申请时项目经理上传
5 | 02.招标及选型 | 361306F03 | 运维目标SMART表 | .PDF/.TIF/.JPG | PSI经营体长、PSI财务签字 | 系统运维 | 合同申请时项目经理上传
6 | 02.招标及选型 | 360006F17 | 方案合格供应商确认表 | .PDF/.TIF/.JPG | 所有招标评委签字 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
7 | 02.招标及选型 | 360006F13 | 供应商竞价及中标结果统计表 | .PDF/.TIF/.JPG | 监标人、业务/PSI双方项目经理签字 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
8 | 02.招标及选型 | 360006F17 | 招标结果确认书 | .PDF/.TIF/.JPG | 所有招标评委签字 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
9 | 02.招标及选型 | 360006F18 | 单一来源供应商选择说明 | .PDF/.TIF/.JPG | PSI经营体长签字 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
10 | 02.招标及选型 | 360006F43 | 商务谈判预案 | .PDF/.TIF/.JPG | PSI经营体长、PSI财务签字 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
11 | 02.招标及选型 | 360006F44 | 商务谈判会议纪要 | .PDF/.TIF/.JPG | 谈判小组成员签字 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
12 | 02.招标及选型 | 360006F09 | 供应商报价单总价 | .PDF/.TIF/.JPG | 供应商盖章、项目经理签字（所有参加招标供应商） | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
13 | 02.招标及选型 | 360006F09 | 人天报价单 | .PDF/.TIF/.JPG | 供应商盖章（所有参加招标供应商） | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同申请时项目经理上传
14 | 02.招标及选型 | 360009F23 | 海尔IT项目工作量评估（项目） | .PDF/.TIF/.JPG | 评估人签字 | 开发项目 | 合同申请时项目经理上传
15 | 02.招标及选型 | 360006F19 | 投入产出分析 | .PDF/.TIF/.JPG | 投入需项目经理签字，产出需业务项目经理分管经营体长、和业务财务签字 | 开发项目 | 合同申请时项目经理上传
16 | 03.合同签署 | 合同文本 | 项目合同或协议（含保密协议、廉政条款等） | .PDF/.TIF/.JPG | 甲乙双方公司盖章 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同签署后自动记录LEG归档地址
17 | 03.合同签署 | 合同文本 | 合同附件1（付款条约） | .PDF/.TIF/.JPG | 甲乙双方公司盖章 | 开发项目/开发运维/系统运维 | 合同签署后自动记录LEG归档地址
18 | 03.合同签署 | 360006F20 | 项目工作说明书 | .PDF/.TIF/.JPG | 甲乙双方公司盖章 | 开发项目 | 合同签署后自动记录LEG归档地址
19 | 03.合同签署 | 360009F33 | 开发服务工作说明书 | .PDF/.TIF/.JPG | 甲乙双方公司盖章 | 开发运维 | 合同签署后自动记录LEG归档地址
20 | 03.合同签署 | 361306F10 | 运维服务工作说明书 | .PDF/.TIF/.JPG | 甲乙双方公司盖章 | 系统运维 | 合同签署后自动记录LEG归档地址
21 | 03.合同签署 |  | 上年度运维效果 | .PDF/.TIF/.JPG | 必须有，运维经理和应用负责人签字 | 系统运维 | 合同申请时项目经理上传
22 | 04.项目管理 |  | 项目启动汇报资料 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
23 | 04.项目管理 | 360006F48 | 项目问题日志 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
24 | 04.项目管理 | 360006F29 | 项目阶段验收报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 业务/PSI双方项目经理和经营体长签字 | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
25 | 04.项目管理 | 360006F55 | 项目上线验收报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 业务/PSI双方项目经理和经营体长签字 | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
26 | 04.项目管理 |  | 周报/周计划 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
27 | 04.项目管理 | 360009F27 | 开发需求类合同阶段验收报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 实施方/海尔方双方项目经理和经营体长签字 | 开发运维 | 项目执行过程中运维经理上传
28 | 04.项目管理 | 360009F29 | 开发SLA阶段测评报告 |  | console.haier.net平台打印 | 开发运维 | 项目执行过程中运维经理上传
29 | 04.项目管理 | 361306F05 | 运维类合同阶段验收报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 实施方/海尔方双方项目经理和经营体长签字 | 系统运维 | 项目执行过程中运维经理上传
30 | 04.项目管理 | 361306F06 | 运维类合同用户评价调查 | .PDF/.TIF/.JPG | 用户签字 | 系统运维 | 项目执行过程中运维经理上传
31 | 04.项目管理 | 361306F07 | 季度SLA运维报告 |  |  | 系统运维 | 项目执行过程中运维经理上传
32 | 05.蓝图设计 | 360006F32 | 系统蓝图设计报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 业务主人签字 | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
33 | 05.蓝图设计 | 360006F22 | 系统功能说明书 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
34 | 05.蓝图设计 | 360006F25 | 概要设计 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
35 | 05.蓝图设计 |  | 原型设计说明 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
36 | 06.系统实现 | 360006F26 | 详细设计 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
37 | 06.系统实现 |  | 数据库设计报告 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
38 | 06.系统实现 |  | 接口设计报告 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
39 | 06.系统实现 | 360006F27 | 开发文档 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
40 | 07.系统测试 | 360006F46 | 集成测试报告 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
41 | 07.系统测试 | 360009F16 | 压力测试报告 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
42 | 07.系统测试 | 360006F47 | UAT测试报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 关键用户签字 | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
43 | 08.上线准备 |  | 数据清洗策略 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
44 | 08.上线准备 |  | 数据清洗模板 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
45 | 08.上线准备 |  | 用户培训记录 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
46 | 08.上线准备 | 360006F35 | 用户培训讲义 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
47 | 08.上线准备 | 360009F18 | 用户操作手册 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
48 | 08.上线准备 | 360006F49 | 上线切换策略 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
49 | 08.上线准备 | 360006F50 | 系统安装配置手册 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
50 | 08.上线准备 | 360006F30 | 系统备份策略 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
51 | 08.上线准备 | 360008F02 | 海尔集团信息统基线保护系统定级、变更单 |  | 项目经理或应用负责人、经营体长签字 | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传 | 20105-2-10
52 | 08.上线准备 | 360008F03 | 海尔集团信息系统基线保护符合度自查及复核表 |  | 实施方/海尔方双方项目经理和经营体长签字 | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传 | 20105-2-10
53 | 09.上线验收 | 360006F31 | 常见问题处理手册 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
54 | 09.上线验收 | 360006F33 | 系统容灾恢复手册 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
55 | 09.上线验收 | 360006F34 | 系统应急策略 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
56 | 09.上线验收 | 360006F45 | 备份恢复演练报告 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
57 | 09.上线验收 | 360006F28 | 项目验收汇报资料 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
58 | 09.上线验收 | 360006F51 | 系统&功能移交报告 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传
59 | 09.上线验收 |  | 项目变更记录 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传 | 20105-3-27
60 | 11.项目后评价 | 360006F36 | 项目闭环优化汇报资料 |  |  | 开发项目 | 项目执行过程中项目经理上传

## 内部项目
序号 | 产出节点 | 体系文件编号 | 文件标准名称 | 格式 | 文档要求
1 | 需求管理 |  | 用户需求分析报告
2 | 合约管理 | 360006F20 | 项目工作说明书 | .PDF/.TIF/.JPG | 业务主人确认
4 | 项目管理 | 360006F48 | 项目问题日志
5 | 项目管理 | 360006F29 | 项目阶段验收报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 业务主人确认
6 | 项目管理 | 360006F55 | 项目上线验收报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 业务主人确认
7 | 项目管理 |  | 周报/周计划
8 | 蓝图设计 | 360006F32 | 系统蓝图设计报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 用户确认
9 | 蓝图设计 | 360006F22 | 系统功能说明书
10 | 蓝图设计 | 360006F25 | 概要设计
11 | 蓝图设计 |  | 原型设计说明
12 | 系统实现 | 360006F26 | 详细设计
13 | 系统实现 |  | 数据库设计报告
14 | 系统实现 |  | 接口设计报告
15 | 系统实现 | 360006F27 | 开发文档
16 | 系统测试 | 360006F46 | 集成测试报告
17 | 系统测试 | 360009F16 | 压力测试报告
18 | 系统测试 | 360006F47 | UAT测试报告 | .PDF/.TIF/.JPG | 用户确认
19 | 上线准备 |  | 数据清洗策略
20 | 上线准备 |  | 数据清洗模板
21 | 上线准备 | 360006F35 | 用户培训讲义
22 | 上线准备 | 360009F18 | 用户操作手册
23 | 上线准备 | 360006F49 | 上线切换策略
24 | 上线准备 | 360006F50 | 系统安装配置手册
25 | 上线准备 | 360006F30 | 系统备份策略
26 | 上线准备 | 360008F02 | 海尔集团信息统基线保护系统定级、变更单 |  | 业务主人确认、信息安全审核
27 | 上线准备 | 360008F03 | 海尔集团信息系统基线保护符合度自查及复核表 |  | 业务主人确认、信息安全审核
28 | 上线验收 | 360006F31 | 常见问题处理手册
29 | 上线验收 | 360006F33 | 系统容灾恢复手册
30 | 上线验收 | 360006F34 | 系统应急策略
31 | 上线验收 | 360006F45 | 备份恢复演练报告
32 | 上线验收 | 360006F28 | 项目验收汇报资料
33 | 上线验收 | 360006F51 | 系统&功能移交报告
34 | 上线验收 |  | 项目变更记录